## Calendrier
Calendrier théorique de déroulement et de financement des projets de recherche sousmis à la 5e édition de AAP RESPIR
Version du 16/01/2025
Phase |  | Etape démarrage de phase | Date étape démarrage de phase | Durée de la phase | Etape Fin de phase | Date étape fin de phase
Phase 1 | Instruction du projet de recherche | Succès à l'AAP et notification des crédits | 2027-01-01 | 120 | Obtention avis éthique et / ou ANSM et / ou CNIL | 2027-05-01
Phase 2 | Période d'inclusion et / ou de recueil des données | Obtention avis éthique et / ou ANSM et / ou CNIL | 2027-05-01 | 276 | 50 % des inclusions et/ou recueil des données | 2028-02-01
Phase 3 | Période d'inclusion et / ou de recueil des données | 50 % des inclusions et/ou recueil des données | 2028-02-01 | 304 | Gel de base | 2028-12-01
Phase 4 | Analyse des données | Gel de base | 2028-12-01 | 304 | Rapports scientifiques, techniques et réglementaires ET Manuscrit soumis | 2029-10-01
Phase 5 | Valorisation | Rapports scientifiques, techniques et réglementaires ET Manuscrit soumis | 2029-10-01 | 61 | Publication princeps | 2029-12-01
Saisir les dates sur fond jaune uniquement
Formulas:
Date étape démarrage de phase = [Date étape fin de phase, row above]

## Notice
NOTICE D'UTILISATION
Ce document sera à remplir pour la première fois lors du dépôt du projet au GIRCI IDF
Il devra être mis à jour pour toute demande de tranche de financement (T2 à T5) et adressé au GIRCI IDF
Tranche 1 : | 25% du montant financé : Versement à notification des crédits par circulaire budgétaire
Tranche 2 : | 25% du montant financé > Correspond à la fin de la phase 1 avec obtention des autorisations réglementaires du projet de recherche
Tranche 3 : | 25 % du montant financé > Correspond à la fin de la phase 2 qui commence après les autorisations obtenues, et correspond au début des inclusions jusqu'à atteindre 50% ; Attester de la 1 ère inclusion
Tranche 4 : | 15 % du montant financé > Correspond à fin de la phase 3 = Période d'inclusion et / ou de recueil des données qui démarre lorsque 50% des patients sont inclus. Envoi d’un document l’attestant à la DGOS
Tranche 5 : | 10% du montant financé > Correspond à la fin de la phase 4 = analyse des données après gel de base et versée sur AR de soumission d'article à revue de comité de lecture. Envoi d’un document l’attestant à la DGOS
La phase 5 (valorisation) démarre lorsqu’on envoie le rapport final à l’ANSM avec le script soumis à publication
Les tranches étant versées pour un travail à venir, la tranche 5 est versée sur justification du travail fourni à la phase 4 mais pour le travail à mener pendant cette phase 5.